Муниципальное образование Магдагачинского района

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

Тыгдинская средняя общеобразовательная школа

имени Героя Советского Союза Тимофея Алексеевича Бояринцева

П Р И К А З

06.02.2020г..                                       С.Тыгда                                                №  14-А

О  создании новых мест

дополнительного образования в

МОБУ Тыгдинская СОШ

На основании Постановления Правительства Амурской области от 26.09.2019г.  №568 и информации Министерства образования и науки Амурской области от 26.12.2019г. №07-9399, Постановления Главы Магдагачинского района №33 от 22.01.2020г., в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018г. №10,на основании   приказа отдела образования администрации Магдагачинского района № 29 от 22.01.2020 г.

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить:

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования детей в МОБУ Тыгдинская СОШ имени   Т.А. Бояринцева

Магдагачинского района (Приложение №1);

Концепцию создания новых мест дополнительного образования детей в  МОБУ Тыгдинская СОШ  Магдагачинского района (Приложение №2);

2. Назначить школьным координатором создания новых мест дополнительного образования детей в МОБУ Тыгдинская СОШ  Магдагачинского района заместителя директора школы по ВР Якушеву Олесю Григорьевну.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                              И.А. Басня

Приложение  №  1

к   приказу  
        от  06.02..2020г..   № 14-А

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию новых  мест дополнительного образования

детей в МОБУ Тыгинская СОШ имени Т.А. Бояринцева

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки реализации мероприятий в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в рамках мероприятия «Создание мест дополнительного образования национального проекта «Образование» в ОО Магдагачинского района Амурской области | Постановление Главы Магдагачинского района Приказ отдела образования администрации Магдагачинского района Приказ ОО | Январь –Февраль 2020г. |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования мест дополнительного образования национального проекта «Образование» в МОБУ Тыгдинской СОШ Магдагачинского района Амурской области | Постановление Главы, приказ отдела образования, Приказ МОБУ Тыгдинской СОШ | Январь –Февраль 2020г. |
| 3. | Согласование и утверждения перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования | приказ ОУ | Январь |
| 4. | Повышение квалификации (профмастерства) педагога в том числе: - анализ и подбор педагога; - обеспечение участия педагога в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), - обеспечение участия педагога в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Приказ отдела образования. Приказ ОУ района. Мониторинг: - формирование штатного расписания; - получение удостоверений о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров | В течении всего периода |
| 5. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования, Товарные накладные, акты приемки работ | 25 февраля-25 августа |
| 6 | Проведение ремонтных работ в в помещениях, выделенных в рамках создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Магдагачинского района | Смета, договор | Май-август |
| 7 | Мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения помещений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 августа |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программе | Локальный акт ОУ | Май-август |
| 7. | Открытие в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 |

Приложение  №  2

к   приказу отдела образования
        от  06.02. 2020г.   №  14-А

Концепция создания новых мест дополнительного образования детей

в образовательных организациях Магдагачинского района  Амурской области

1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Магдагачинского района  Амурской области, в том числе проблематики по обеспечению доступности дополнительного образования.

Развитие системы дополнительного образования в Магдагачинском районе направлено на совершенствование формирования современной образовательной политики региона, обеспечивающей доступное и качественное дополнительное образование на всех уровнях, которая заключается в создании условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного образования детей, обеспечении его современного качества, доступности и эффективности по различным направлениям образовательной деятельности.

В системе образования осуществляют деятельность 13 общеобразовательных учреждений и 1 МДОАУ детский сад «Сказка» п. Магдагачи. Организации дополнительного образования детей в системе образования отсутствуют.

В 2019 году в 12 образовательных учреждениях Магдагачинского района организована работа 97 детских объединений дополнительного образования детей,  досуговой занятости и спорта, в которых занято 2091 учащийся 1-11 классы, что составляет 72% от общего количества обучающихся.

В сентябре 2019 года было открыто 2 Центра Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Черняевской и Тыгдинской СОШ.

Большой акцент в развитии дополнительного образования сделан на интеграции дополнительного и общего образования.

Интеграция общего и дополнительного образования позволит решить следующие задачи:

-Сблизить процессы воспитания, обучения и развития;

-Предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам;

-Решить ряд вопросов профессионального самоопределения школьников.

Несмотря на то, что Магдагачинский район показывает стабильно высокие показатели по охвату детей программами дополнительного образования, предназначение системы дополнительного образования - быть привлекательной и востребованной для населения области — достижимо только при обеспечении многообразия видов деятельности, мобильного реагирования на запросы потенциальных заказчиков.

Потребность муниципального образования района в новых местах дополнительного образования детей представлена в приложении № 1 к настоящей Концепции.

Информация об организациях, утвержденных приказом министерства образования и науки Амурской области, на базе которых будут созданы, новые места дополнительного образования, представлена в приложении № 2 к настоящей Концепции.

2.	Расчет динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием.

Охват детей программами дополнительного образования, реализующимися образовательными организациями  составляет 72 %, областной показатель -74%.

Расчет плановых показателей динамики охвата детей дополнительным образованием в муниципальных образованиях представлен в приложении № 3 к настоящей Концепции.

Создание новых мест дополнительного образования детей даст возможность муниципальным образованиям не только обеспечить современными местами дополнительного образования детей, обучающихся в организациях, в которых они созданы, но и использовать данный ресурс в период каникул в рамках деятельности профильных лагерей, тематических смен, летних школ.

Результативность реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в ОО Магдагачинского района Амурской области представлена в приложении № 4 к настоящей Концепции.

Приложение № 1

к Концепции создания новых мест                                                дополнительного образования детей

Ранжированный по приоритетности перечень создаваемых новых мест дополнительного образования детей в ОО Магдагачинского района   Амурской области

| № | Колич ество мест | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес организации | Направленность мест | Стоимость создания новых мест (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15 | Муниципальная общеобразовательная бюджетная организация Тыгдинская средняя общеобразовательная школа | 676124, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Мухина, д. 2 | Естественно-научная | 286485 |

Приложение № 2

к Концепции создания новых мест дополнительного образования детей

Информация

об организациях, утвержденных министерством образования и науки Амурской,

на базе которых будут созданы новые места дополнительного образования

| №п/п | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Площадь здания, м2 | Техническое состояние здания | Форма собственности | Т ерриториальная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Тыгдинская средняя общеобразовательная школа | 5184,3 кв.м. | Состояние здания соответствует нормам СанПин, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | Муниципальная собственность Магдагачинского района | Территориально доступно для населения |

Приложение № 3

к Концепции создания новых мест дополнительного образования детей в Амурской области

План показатель динамики изменения охвата детей дополнительным образованием в Амурской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магдагачинский район | 72,80 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 |

Приложении № 4

к Концепции создания новых мест дополнительного образования детей

Таблица индикаторов

| № п.п | Наименование индикатора/показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых мест (человек в год) | 60 |
| 2. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям) | 100% |
| 2.1 | Педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования (процентов) | 100% |
| 2.2 | Руководители, процентов | 100% |
| 2.3 | Привлекаемые специалисты (наставники) реального сектора, образовательные волонтеры и др. (процентов) | 100% |
| 3 | Участие в муниципальных, региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: | 20 |
|  | число мероприятий (ед. в год) | 4 |
|  | в них участников (человек в год) | 20 |